## กระบวนการ จปฐ.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
จังหวัดภูเก็ต
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน | [9 empty] | -1-
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
1 | การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๑.๑ การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ประจำปี ๒๕๖1
| 1.1.1 ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | ๑ ครั้ง/๒๕คน | 4700 | พ.ย. - ธ.ค.60 | 1
งบประมาณ (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |  |  |  | รวม |  |  | 4700 |  |  | 1
| 1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 11 คน | 7500 | พ.ย. - ธ.ค.60 | 1 | ดำเนินการ
| ระดับอำเภอ | [8 empty] | 1 วัน
งบประมาณ (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) |  |  |  | รวม |  |  | 7500 |  |  | 2
| 1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  |  | 2308 | 346200 |  | 1 | ดำเนินการ
[5 empty] | เมืองภูเก็ต |  |  | พ.ย. - ธ.ค.60 | 1 | 1 วัน
[5 empty] | ถลาง |  |  | พ.ย. - ธ.ค. 60 | 1
[5 empty] | กะทู้ |  |  | พ.ย. - ธ.ค. 60 | 1
งบประมาณ (สองแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน ) |  |  |  | รวม |  | 2308 | 346200 |  |  | 3
| 1.1.4 ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกเรื่อง | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 34 คน | 44,๔๐๐ | พ.ย.-ธ.ค .60 | 1 | ดำเนินการ
การใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.
| งบประมาณ (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 44400 |  |  | 4
| งบประมาณทั้งสิ้น (สี่แสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 402,800
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
| ๑.2 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  |  | 92298 | 1107576
| 1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) |  |  |  | เมืองภูเก็ต | 53271 | 639252 | พ.ย.60 -ก.พ.61 | 1-2
[5 empty] | ถลาง | 27558 | 330696 | พ.ย.60 -ก.พ.61 | 1-2
[5 empty] | กะทู้ | 11469 | 137628 | พ.ย.60 -ก.พ.61 | 1-2
| งบประมาณ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) |  |  |  |  | 92298 | 1107576 |  |  | 6
| 1.2.2 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  |  | 92298 | 553788 | ม.ค.- 15 มี.ค.61 | 2
[5 empty] | เมืองภูเก็ต | 53271 | 319626 | ม.ค.- 15 มี.ค.61 | 2
[5 empty] | ถลาง | 27558 | 165348 | ม.ค.- 15 มี.ค.61 | 2
[5 empty] | กะทู้ | 11469 | 68814 | ม.ค.- 15 มี.ค.61 | 2
| งบประมาณ (สามแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสอง) |  |  |  |  | 92298 | 553788 |  |  | 7
| งบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) | [5 empty] | 1661364
| กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน | [8 empty] | - 3 -
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
| ๑.3 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  |  | 3 | 15000 | ม.ค.-มี.ค.๖1 | 2
พื้นฐาน (จปฐ.)
| 1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. |  |  |  | เมืองภูเก็ต | ๑ คณะ | 5000 | ม.ค.-15 มี.ค.๖1 | 2
| ระดับอำเภอ |  |  |  | ถลาง | ๑ คณะ | 5000 | ม.ค.-15 มี.ค.๖1 | 2
[5 empty] | กะทู้ | ๑ คณะ | 5000 | ม.ค.-15 มี.ค.๖1 | 2
| งบประมาณ (สี่หมื่นบาทถ้วน) |  |  |  |  | 3 คณะ | 15000 |  |  | 6
| 1.3.2 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  |  | 15000 | ม.ค.-มี.ค.๖1 | 2
ระดับจังหวัด
| งบประมาณ (สี่หมื่นบาทถ้วน) | [5 empty] | 15000 |  |  | 7
| งบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) | [5 empty] | 1691364
1.4 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน(จปฐ.)
| 1.4.1 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 3 อำเภอ | 24500 | ต.ค. - ธ.ค. 60 | 1
| งบประมาณ (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 24500 |  |  | 5
| งบประมาณ ทั้งสิ้น(สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 427300
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
2 | การเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรมการพัฒนาชุมชน
| 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"เสริมสร้างความตระหนักในการรักษา | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 3 อ./1รุ่น | 17000 | ต.ค. - ธ.ค. 60 | 1
| ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Informatio security |  |  |  |  | 28 คน
Aweareness ) ระดับจังหวัด
| งบประมาณ (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | [5 empty] | 17000 |  |  | 10
| งบประมาณทั้งสิ้น (หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 61400 |  |  | 10
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 | การบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และคุณภาพชีวิต
| 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพ ระดับจังหวัด | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 7 คน | 11300 | ต.ค. - ธ.ค. 60 | 1 | ดำเนินการ
1 วัน
| งบประมาณ ( หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 11300 |  |  | 8
| 3.2 ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนา | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 1 หมู่บ้าน | 6000 | ม.ค.-มี.ค.๖1 | 2
เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
งบประมาณ (หกพันบาทถ้วน) |  |  |  | รวม |  |  | 6000 |  |  | 9
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
3. การบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และคุณภาพชีวิต
| 3.3 การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 1 ตำบล | 27100 | ม.ค.-มี.ค.๖1 | 2 | ดำเนินการ
1 วัน
งบประมาณ (หกพันบาทถ้วน) |  |  |  | รวม |  |  | 27100 |  |  | 9
งบประมาณทั้งสิ้น (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) | [6 empty] | 44400 |  |  | 9

## บูรณาการแผน
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการ : สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : บูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
1 | 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
| 1.1ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมกาศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 1 ครั้ง | 5400 | พ.ย. - ธ.ค.60 | 1
(ศอช.จ)
| งบประมาณ ( ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 5400 |  |  | 23
| 1.2 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  |  | 10 ตำบล | 40000 | 0
|  |  |  | รัษฎา | เมืองภูเก็ต | 3 | 4000
|  |  |  | ราไวย์ |  |  | 4000
|  |  |  | วิชิต |  |  | 4000
| งบประมาณ (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) |  |  |  |  | 3 | 12000 | 0 |  | 23
| 1.2 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน |  |  | เชิงทะเล | ถลาง | 6 | 4000
|  |  |  | เทพกระษัตรี | ถลาง |  | 4000
|  |  |  | ป่าคลอก | ถลาง |  | 4000
|  |  |  | ไม้ขาว | ถลาง |  | 4000
|  |  |  | ศรีสุนทร | ถลาง |  | 4000
|  |  |  | สาคู | ถลาง |  | 4000
| งบประมาณ ( สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) |  |  |  |  | 6 | 24000 | 0 |  | 23
|  |  | กมลา | กะทู้ |  | 1 | 4000
| งบประมาณ ( สี่หมื่น บาทถ้วน) |  |  |  |  | 10 | 4000 | 0 |  | 23
| งบประมาณทั้งสิ้น ( สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 0 | 40000 | 0 |  | 23
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการ : สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : บูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
1.2 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
| งบประมาณ ( บาทถ้วน) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23
| งบประมาณทั้งสิ้น ( บาทถ้วน) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23

## สร้างสัมมาชีพชุมชน
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการ : สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : สร้างแลพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
| 1ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  |  | 33 หมู่บ้าน | 910800 | ม.ค.- มี.ค.61 | 2
|  | สะปำ | 1 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บางเหนียว | 3 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | เกาะแก้ว | 4 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | เกาะมะพร้าว | 6 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | แหลมหิน | 7 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | ยอดเสน่ห์ | 1 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | กู้กู | 3 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บางคณฑี | 4 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | ห้าแยก | 5 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | ใสยวน | 7 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | ชิดเชี่ยว | 5 | วิชิต | เมืองภูเก็ต |  | 27600
| งบประมาณ (สามแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 11หมู่บ้าน | 303600 |  |  | 24
| 1ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) | บางเทา | 2 | เชิงทะเล | ถลาง |  | 27600
|  | บางเทานอก | 5 | เชิงทะเล | ถลาง |  | 27600
|  | แขนน | 2 | เทพกระษัตรี | ถลาง |  | 27600
|  | ดอน | 4 | เทพกระษัตรี | ถลาง |  | 27600
|  | ผักฉีด | 1 | ป่าคลอก | ถลาง |  | 27600
|  | บางโรง | 3 | ป่าคลอก | ถลาง |  | 27600
|  | พารา | 4 | ป่าคลอก | ถลาง |  | 27600
|  | บางลา | 8 | ป่าคลอก | ถลาง |  | 27600
|  | อ่าวกุ้ง | 9 | ป่าคลอก | ถลาง |  | 27600
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
| 1ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) | หมากปรก | 1 | ไม้ขาว | ถลาง |  | 27600
|  | ไม้ขาว | 4 | ไม้ขาว | ถลาง |  | 27600
|  | ลิพอนหัวหาร | 8 | ศรีสุนทร | ถลาง |  | 27600
|  | ตรอกม่วง | 2 | สาคู | ถลาง |  | 27600
|  | สาคู | 3 | สาคู | ถลาง |  | 27600
| งบประมาณ (สามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 14 หมู่บ้าน | 386400 |  |  | 24
| 1ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) | บางหวาน | 1 | กมลา | กะทู้
|  | เหนือ | 2 | กมลา | กะทู้
|  | นอกเล | 3 | กมลา | กะทู้
|  | โคกยาง | 4 | กมลา | กะทู้
|  | หัวควน | 5 | กมลา | กะทู้
|  | นาคา | 6 | กมลา | กะทู้
|  | ชุมชนบางเจี้ยม | 6 | กะทู้ | กะทู้
|  | ชุมชนเกาะหลิม | 5 | ป่าตอง | กะทู้
| งบประมาณ (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) |  |  |  |  | 8 หมู่บ้าน | 220800
| งบประมาณทั้งสิ้น (เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 33 หมู่บ้าน | 910800
โครงการ : สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
2 ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
| 2.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 30 คน | 24300 | ตค.-ธค.60 | 1
และประชารัฐ
| งบประมาณ (สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 30 | 24300
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
1 ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
| 1.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 30 คน | 24200 | มค.-มีค.60 | 2
| งบประมาณ (สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 30 | 24200
| งบประมาณ (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 30 | 48500
| งบประมาณทั้งหมด (สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 30 | 48500
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
2. การสร้างทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
| 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 53 คน | 37800 | ตค.-ธค.60 | 1
ระดับจังหวัด
| งบประมาณ ( ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 53 | 37800 |  |  | 23
| งบประมาณ ( ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | 53 | 37800 |  |  | 23

## ทุนชุมชน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
จังหวัดภูเก็ต
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง | [9 empty] | -๑๔-
โครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการเงินชุมชน
กิจกรรมย่อย ; พัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนศูนย์จัดการเงินชุมชน
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
1 | 1. การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน
| 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ | กรมฯดำเนินการ รร.ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่) |  |  |  | ๑ คน |  | 7 - 8 ธ.ค. 60 | 1
ศุนย์สาธิตการตลาด (ภูเก็ต เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)
| งบประมาณ ( บาทถ้วน) | [8 empty] | 23
| 1.2.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  |  | 0 | 0 | 0
(ภูเก็ต ไม่มี)
| งบประมาณ ( บาทถ้วน) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23
| 1.3 ส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | ดำเนินการระดับจังหวัด | [5 empty] | ดำเนินการ 2 วัน
[5 empty] | เมืองภูเก็ต | 15 คน | 4700 | ม.ค.60
[5 empty] | ถลาง | 15 คน | 4700 | ม.ค.60
| งบประมาณ ( เก้าพันสี่ร้อย บาทถ้วน) | [5 empty] | 9400 |  |  | 23
4 | 1.4. เพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่ระดับมาตรฐาน | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 7 กลุ่ม | 3800 | ดำเนินการ 1 วัน
| SMART Saving Group ( SSG) | บางคณฑี | 4 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต | 10 คน |  | ธ.ค.60 | 1
|  | ใสยวน | 7 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต | 10 คน |  | ธ.ค.60 | 1
|  | กิ่งแก้ว | 3 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต | 10 คน |  | ธ.ค.60 | 1
|  | ม่าหนิก | 7 | ศรีสุนทร | ถลาง | 10 คน |  | ธ.ค.60 | 1
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
| 1.4. เพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่ระดับมาตรฐาน | หัวหาร-บ่อแร่ | 8 | ศรีสุนทร | ถลาง | 10 คน |  | ธ.ค.60 | 1
| SMART Saving Group ( SSG) | บางเทา | 2 | เชิงทะเล | ถลาง | 10 คน |  | ธ.ค.60 | 1
|  | บางหวาน | 1 | กมลา | กะทู้ | 10 คน |  | ธ.ค.60 | 1
| งบประมาณ (สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  | 7 กลุ่ม | 3800 |  |  | 24
| 1.5 เพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่ระดับมาตรฐาน | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  |  | 5 กลุ่ม | 14700 | ธ.ค.60 | 1
| SMART Saving Group ( SSG) |  |  |  | เมืองภูเก็ต | 12 คน | 2100 | ธ.ค.60 | 1
[5 empty] | เมืองภูเก็ต | 12 คน | 2100 | ธ.ค.60 | 1
[5 empty] | ถลาง | 12 คน | 2100 | ธ.ค.60 | 1
[5 empty] | ถลาง | 12 คน | 2100 | ธ.ค.60
[5 empty] | กะทู้ | 12 คน | 2100 | ธ.ค.60 | 1
| งบประมาณ ( หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 10500 |  |  | 23
| งบประมาณ (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 23700 |  |  | 23
2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน
| 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  |  | 31000 |  | 2
1 |  | สะปำ | 1 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต
2 |  | บางเหนียว | 3 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต
3 |  | เกาะแก้ว | 4 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต
4 |  | เกาะมะพร้าว | 6 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต
5 |  | แหลมหิน | 7 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต
6 |  | ยอดเสน่ห์ | 1 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
7 |  | กู้กู | 3 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต
8 |  | บางคณฑี | 4 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต
9 |  | ห้าแยก | 5 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
| 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน | ดำเนินการระดับจังหวัด
10 |  | ใสยวน | 7 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต
11 |  | ชิดเชี่ยว | 5 | วิชิต | เมืองภูเก็ต
12 |  | บางเทา | 2 | เชิงทะเล | ถลาง
13 |  | บางเทานอก | 5 | เชิงทะเล | ถลาง
14 |  | แขนน | 2 | เทพกระษัตรี | ถลาง
15 |  | ดอน | 4 | เทพกระษัตรี | ถลาง
16 |  | ผักฉีด | 1 | ป่าคลอก | ถลาง
17 |  | บางโรง | 3 | ป่าคลอก | ถลาง
18 |  | พารา | 4 | ป่าคลอก | ถลาง
19 |  | บางลา | 8 | ป่าคลอก | ถลาง
20 |  | อ่าวกุ้ง | 9 | ป่าคลอก | ถลาง
21 |  | หมากปรก | 1 | ไม้ขาว | ถลาง
22 |  | ไม้ขาว | 4 | ไม้ขาว | ถลาง
23 |  | ลิพอนหัวหาร | 8 | ศรีสุนทร | ถลาง
24 |  | ตรอกม่วง | 2 | สาคู | ถลาง
25 |  | สาคู | 3 | สาคู | ถลาง
26 |  | บางหวาน | 1 | กมลา | กะทู้
27 |  | เหนือ | 2 | กมลา | กะทู้
28 |  | นอกเล | 3 | กมลา | กะทู้
29 |  | โคกยาง | 4 | กมลา | กะทู้
30 |  | หัวควน | 5 | กมลา | กะทู้
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
| 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน | ดำเนินการระดับจังหวัด | [6 empty] | 1
|  | นาคา | 6 | กมลา | กะทู้
|  | ชุมชนบางเจี้ยม | 6 | กะทู้ | กะทู้
|  | ชุมชนเกาะหลิม | 5 | ป่าตอง | กะทู้
| งบประมาณ (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | [5 empty] | 31000
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน
| 3.1 สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 33 | 4600 |  | 2
|  | สะปำ | 1 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต
|  | บางเหนียว | 3 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต
|  | เกาะแก้ว | 4 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต
|  | เกาะมะพร้าว | 6 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต
|  | แหลมหิน | 7 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต
|  | ยอดเสน่ห์ | 1 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | กู้กู | 3 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต
|  | บางคณฑี | 4 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต
|  | ห้าแยก | 5 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต
|  | ใสยวน | 7 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต
|  | ชิดเชี่ยว | 5 | วิชิต | เมืองภูเก็ต
|  | บางเทา | 2 | เชิงทะเล | ถลาง
|  | บางเทานอก | 5 | เชิงทะเล | ถลาง
|  | แขนน | 2 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | ดอน | 4 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | ผักฉีด | 1 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | บางโรง | 3 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | พารา | 4 | ป่าคลอก | ถลาง
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
| 3.1 สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน | บางลา | 8 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | อ่าวกุ้ง | 9 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | หมากปรก | 1 | ไม้ขาว | ถลาง
|  | ไม้ขาว | 4 | ไม้ขาว | ถลาง
|  | ลิพอนหัวหาร | 8 | ศรีสุนทร | ถลาง
|  | ตรอกม่วง | 2 | สาคู | ถลาง
|  | สาคู | 3 | สาคู | ถลาง
|  | บางหวาน | 1 | กมลา | กะทู้
|  | เหนือ | 2 | กมลา | กะทู้
|  | นอกเล | 3 | กมลา | กะทู้
|  | โคกยาง | 4 | กมลา | กะทู้
|  | หัวควน | 5 | กมลา | กะทู้
|  | ชุมชนบางเจี้ยม | 6 | กะทู้ | กะทู้
| งบประมาณ (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 4600
| งบประมาณ (สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 35600
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และหนุนเสริมสัมมาชีพ
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
| 1.1 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  |  | 5 แห่ง | 305000 | ม.ค. - มี.ค. 61 | 2
"สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ "
| (๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ " สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" | บางคณฑี | 4 | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต | ๑ กลุ่ม | 21000 | ม.ค. - มี.ค. 61 | 2 | ดำเนินการ
| (๒) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารหนี้ตามแผน | [5 empty] | 40000 |  |  | ๔ วัน
| งบประมาณ (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | [5 empty] | 61000
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
|  | บางโรง | 2 | ป่าคลอก | ถลาง | ๑ กลุ่ม | 21000 | ม.ค. - มี.ค. 61 | 2 | ดำเนินการ
[7 empty] | 40000 |  |  | ๔ วัน
| (๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ " สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" | บางเทา | 2 | เชิงทะเล | ถลาง | ๑ กลุ่ม | 21000 | ม.ค. - มี.ค. ๖๐ | 2 | ดำเนินการ
| (๒) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารหนี้ตามแผน | [5 empty] | 40000
|  | ลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ | 7 | ศรีสุนทร | ถลาง | ๑ กลุ่ม | 21000 | ม.ค. - มี.ค. ๖๐ | 2 | ดำเนินการ
40000
| งบประมาณ (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | [5 empty] | 183000
|  | บางหวาน | 1 | กมลา | กะทู้ | ๑ กลุ่ม | 21000 | ม.ค. - มี.ค. ๖๐ | 2 | ดำเนินการ
40000
| งบประมาณ (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | [5 empty] | 61000
| งบประมาณทั้งสิ้น (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) | [5 empty] | 305000
โครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
กิจกรรมย่อย : กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
| 5. กองทุนแม่ของแผ่นดิน | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  |  |  | 38700 |  | 1 | ดำเนินการ
| 5.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  |  | เมืองภูเก็ต |  | 12900 |  |  | รุ่นละ ๑ วัน
[5 empty] | ถลาง |  | 12900
[5 empty] | กะทู้ |  | 12900
| งบประมาณ (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 38700 |  |  | 26
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
| 5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ | ดำเนินการระดับอำเภอ | [6 empty] | 1 | ดำเนินการ
| ของแผ่นดิน |  |  |  | เมืองภูเก็ต |  | 7800 |  | 1 | ๑วัน
[5 empty] | ถลาง |  | 7800 |  | 1 | แห่งละ
[5 empty] | กะทู้ |  | 7800 |  | 1 | ๒๐ คน
| งบประมาณ (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 23400 |  |  | 29
| งบประมาณทั้งสิ้น (หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) | [5 empty] | 62100 |  |  | 29

## OTOP
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการส่งเสริมช่องการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
1 | ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 96 ครั้ง | 251200 |  | 1, 2 | ดำเนินการ
รุ่นละ ๑ วัน
| งบประมาณ (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วนบาทถ้วน) | [8 empty] | 26
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
กิจกรรมย่อยที่ 2 : สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
1 | เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน | ดำเนินการระดับจังหวัด |  |  |  | 1 ครั้ง | 5000 |  | 1 | ดำเนินการ
| ประจำปี 2561 | [8 empty] | รุ่นละ ๑ วัน
งบประมาณ (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วนบาทถ้วน)

## way of life
แผนบูรณาการเสริมสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเสรษฐกิจภายในประเทศ
แนวทางพัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(ภาคใต้ 2 สมุทร)
โครงการวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (way of life)
กิจกรรมหลักการขยายผลการปฏิบัตินำไปสู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืน
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
| 1 พัฒนาเชื่อมโยงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ และท่องเที่ยว | ดำเนินการระดับอำเภอ |  |  |  | 96 หมู่บ้าน | 910800 | ม.ค.- มี.ค.61 | 2
| วิถี OTOP วิถีชุมชนสู่ความยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต | บ้าน ชิดเชี่ยว | 1 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 2 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 3 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 4 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 5 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 6 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 7 | เกาะแก้ว | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 1 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 2 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 3 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 4 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 5 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 6 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 7 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 1 | วิชิต | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 2 | วิชิต | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 3 | วิชิต | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 4 | วิชิต | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน ชิดเชี่ยว | 5 | วิชิต | เมืองภูเก็ต |  | 27600
|  | บ้าน บ่อแร่ | 6 | วิชิต | เมืองภูเก็ต |  | 27600
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
|  | บ้าน อ่าวมะขาม | 7 | วิชิต | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน แหลมพันวา | 8 | วิชิต | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน ท่าแครงบน | 9 | วิชิต | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน เขาน้อย | 1 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน บนสวน | 2 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน ป่าหล่าย | 3 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน นาใหญ่ | 4 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน นากก | 5 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน ฉลอง | 6 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน วัดใหม่ | 7 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน โคกทราย | 8 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน โคกโตนด | 9 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน ยอดเสน่ห์ | 10 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน ในหาน | 1 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน ราไวย์ | 2 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน เกาะโหลน | 3 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน บางคณฑี | 4 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน ห้าแยก | 5 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | แหลมพรหมเทพ | 6 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน ไสยวน | 7 | ฉลอง | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน กะรน | 1 | กะรน | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน บางลา | 2 | กะรน | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน คอกช้าง | 2 | กะรน | เมืองภูเก็ต
|  | โคกโตนด - กะตะน้อย | 3 | กะรน | เมืองภูเก็ต
|  | บ้าน กะตะ | 4 | กะรน | เมืองภูเก็ต
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
|  | บ้าน ตะเคียน | 1 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | บ้าน แขนน | 2 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | บ้าน พรุจำปา | 3 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | บ้าน ดอน | 4 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | บ้าน เมืองใหม่ | 5 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | บ้าน แหลมทราย | 6 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | บ้าน นาใน | 7 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | บ้าน พรุสมภาร | 8 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | บ้าน ป่าครองชีพ | 9 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | บ้าน ท่ามะพร้าว | 10 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | บ้าน ควน | 11 | เทพกระษัตรี | ถลาง
|  | ลิพอนเขาล้าน | 1 | ศรีสุนทร | ถลาง
|  | ลิพอนบางกอก | 2 | ศรีสุนทร | ถลาง
|  | บ้าน ท่าเรือ | 3 | ศรีสุนทร | ถลาง
|  | บ้าน บางโจ | 4 | ศรีสุนทร | ถลาง
|  | บ้าน ลิพอนใต้ | 5 | ศรีสุนทร | ถลาง
|  | บ้าน ยา | 6 | ศรีสุนทร | ถลาง
|  | บ้าน ม่าหนิก | 7 | ศรีสุนทร | ถลาง
|  | ลิพอนหัวหาน-บ่อแร่ | 8 | ศรีสุนทร | ถลาง
|  | บ้าน เชิงทะเล | 1 | เชิงทะเล | ถลาง
|  | บ้าน บางเทา | 2 | เชิงทะเล | ถลาง
|  | บ้าน หาดสุรินทร์ | 3 | เชิงทะเล | ถลาง
|  | บ้าน ป่าสัก | 4 | เชิงทะเล | ถลาง
|  | บ้าน บางเทานอก | 5 | เชิงทะเล | ถลาง
|  | โคกโตนด-ลายัน | 6 | เชิงทะเล | ถลาง
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
|  | บ้าน ผักฉีด | 1 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | บ้าน ป่าคลอก | 2 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | บ้าน บางโรง | 3 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | ชุมชนคลองกำแพง | 3 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | บ้าน พารา | 4 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | ชุมชนท่าสัก | 4 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | บ้าน เกาะนาคา | 5 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | บ้าน อ่าวปอ | 6 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | บ้าน ยามู | 7 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | บ้าน บางลา | 8 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | บ้าน อ่าวกุ้ง | 9 | ป่าคลอก | ถลาง
|  | บ้าน หมากปรก | 1 | ไม้ขาว | ถลาง
|  | บ้าน คอเอน | 2 | ไม้ขาว | ถลาง
|  | บ้าน สวนมะพร้าว | 3 | ไม้ขาว | ถลาง
|  | บ้าน ไม้ขาว | 4 | ไม้ขาว | ถลาง
|  | บ้าน ท่าฉัตรไชย | 5 | ไม้ขาว | ถลาง
|  | บ้าน บ่อไทร | 6 | ไม้ขาว | ถลาง
|  | บ้าน หยิด | 7 | ไม้ขาว | ถลาง
|  | บ้าน ในยาง | 1 | สาคู | ถลาง
|  | บ้าน ตรอกม่วง | 2 | สาคู | ถลาง
|  | บ้าน สาคู | 3 | สาคู | ถลาง
|  | บ้าน ในทอน | 4 | สาคู | ถลาง
|  | บ้าน บางม่าเหลา | 5 | สาคู | ถลาง
ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
|  | บ้าน บางหวาน | 1 | กมลา | กะทู้
|  | บ้าน เหนือ | 2 | กมลา | กะทู้
|  | บ้าน นอกเล | 3 | กมลา | กะทู้
|  | บ้าน โคกยาง | 4 | กมลา | กะทู้
|  | บ้าน หัวควน | 5 | กมลา | กะทู้
|  | บ้าน นาคา | 6 | กมลา | กะทู้

## Sheet1
งบหน้าการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ที่ | แผนงาน/งบประมาณ /ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ
บาท
| งบประมาณทั้งสิ้น | 6108164
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างความเติบโตภายใน
| แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน | 2183064
| ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน | 2183064
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1 | การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๑.๑ การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ประจำปี ๒๕๖1
| 1.1.1 ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด | 4700
| 1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ | 7500
| 1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 | 346200
| 1.1.4 ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกเรื่อง | 44400
การใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.
๑.2 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
| 1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | 1107576
| 1.2.2 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | 553788
๑.3 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
| 1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับอำเภอ | 15000
| 1.3.2 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด | 15000
1.4 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
| 1.4.1 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด | 24500
2 | การเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรมการพัฒนาชุมชน
| 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"เสริมสร้างความตระหนักในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย | 17000
ด้านสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Informatio security Aweareness )
ระดับจังหวัด
3 | การบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต
| 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพ ระดับจังหวัด | 11300
| 3.2 ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต | 6000
| 3.3 การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 27100
ที่ | แผนงาน/งบประมาณ /ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ
บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
| โครงการ : สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1042500
กิจกรรมหลัก : บูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการ : สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1 : บูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบล
1 | 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
| 1.1ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมกาศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน(ศอช.จ) | 5400
| 1.2 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน | 40000
กิจกรรมหลักที่ 2 : สร้างแลพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง
1 | ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) | 910800
2 | 2 ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
| 2.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ | 48500
2 | 2. การสร้างทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
| 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด | 37800
| โครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน | 426400
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการเงินชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 ; พัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนศูนย์จัดการเงินชุมชน
1 | การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน
| 1.1 ส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | 9400
| 1.2 เพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่ระดับมาตรฐาน | 14300
SMART Saving Group ( SSG)
1.3 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน
| 1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน | 31000
| 1.3.2 สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน | 4600
กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และหนุนเสริมสัมมาชีพ
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
| 1.1 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ | 305000
"สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ "
กิจกรรมย่อยที่ 3 : กองทุนแม่ของแผ่นดิน
| ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 38700
| 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน | 23400
ที่ | แผนงาน/งบประมาณ /ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ
บาท
| โครงการส่งเสริมช่องการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน | 256200
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ส่งเสริมช่องทางการตลาด
1 | ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ | 251200
กิจกรรมย่อยที่ 2 : สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
2 | เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 | 5000
| แผนบูรณาการเสริมสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเสรษฐกิจภายในประเทศ | 2200000
แนวทางพัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(ภาคใต้ 2 สมุทร)
โครงการ วิถีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (way of life)
กิจกรรมหลักที่ 2 การขยายผลการปฏิบัตินำไปสู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืน
1 | พัฒนาเชื่อมโยงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ และท่องเที่ยว วิถี OTOP วิถีชุมชน
สู่ความยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต